## Suivi Ano-Evol
Suivi des remontées / (Validation des demandes par la MOA le jeudi 19 juillet 2017)
Les lignes surlignées : / - En jaune sont des demandes qui seront traitées lors du prochain groupe de travail (CT) / - En vert sont des demandes qui nécessite des compléments d’information de la part du demandeur / - Pour les autres lignes , les demandes sont bien prises en compte et sont en cours de traitement en fonction de leur priorité
N°	Origine	ANO/ / EVOL	Menu	Sous-menu	Fonction/onglet	Description de l’anomalie	N°	Priorité	Etat	Version
6	Journée de qualif	EVOL	Site		Recherche	Quand on sélectionne une région, on devrait pouvoir cliquer sur les départements de cette région uniquement.		Reporté	A traiter
15	Journée de qualif	EVOL	droits d’accès			Une DREAL ne doit pouvoir donner des droits à un opérateur que sur sa région.		Reporté	A traiter
163		EVOL				Le survol de l'icône d'un commentaire doit afficher les N premiers caractères du commentaire.	18674	Reporté	A chiffrer
168	Formation	EVOL	MEO	Suivi du temps		indiquer « Récapitulatif saisie du temps » à la place de l’intitulé « Suivi du temps »		Reporté	A confirmer
170	Formation	ANO	ADMINISTRATION	Gérer les évolutions		la DREAl ne doit voir dans les demandes d’inscription que celles qui concernent les sites de sa région		Immédiat	A chiffrer
172	Formation	EVOL	ANNUAIRE	organisme		le champ signe est inutile il serait préférable de le remplacer par le numéro SIRET afin d’éviter une double saisie des organisme et ajouter une règle de gestion au niveau du siret		Immédiat	A chiffrer
174	Formation	ANO	ANNUAIRE			les liens avec les données de reprise à l’annuaire ne fonctionnent pas / Pb lors de la création d’un organisme pour rattacher une personne / Pb : création de personne la fonction apparaît plusieurs fois ( doublon de saisie) ?		Immédiat	A chiffrer
177	Formation	ANO	CERBERE			Pb des fusions des régions : certains services ne sont pas à jour exemple DREAL Centre alors que nous devrions avoir DREAL Centre Val de Loire / Aussi pb de la DREAL Picardie et DREAL Nord pas de calais Picardie			En cours
183	Formation	ANO	SITE	Propositions d’évolution	écologie	On ne doit pas pouvoir saisir des oiseaux dans les habitats : il faut rajouter une règle de gestion qui filtre DO/DH et qui limite pour ZSC aux espèces sauf oiseaux et habitat et pour ZPS les espèces oiseaux		Reporté	A traiter
185	Formation	EVOL	SITE		filtrage	ajouter un nouveau critère de filtrage : « habitat » ou « espèce » pour connaître tous les sites concerné par tel habitat par exemple.		Reporté	A traiter en GT
187	Formation	EVOL	SITE	Propositions d’évolution		Avoir la possibilité d’ajouter des PJ			A chiffrer
189	Formation	EVOL	DOCOB	Engagements Charte	par grand type de milieu	Créer un engagement par grand type de milieu, peut-on avoir un menu déroulant pour les grands types de milieu		Reporté	A traiter
190	Formation	EVOL	DOCOB			avoir la possibilité tout en étant dans un DOCOB de basculer directement sur création de la personne en gardant l’accès sur le site concerné		Interne (MM)	A traiter
191	Formation	EVOL	DOCOB	Engagements Charte	par grand type de milieu	le référentiel « grand type de milieu » ne doit être modifiable que par l’administrateur national		Reporté	A traiter en GT
193	Formation	EVOL	DOCOB	gérer les mesures		améliorer la visualisation des tableaux ( lien entre les mesures et ODD et OO ainsi que les priorités ( retirer les commentaires) ou faire une arborescence		Interne (MM)	A traiter
194	Formation	EVOL	DOCOB	gerer les habitats d’espèces		ce référentiel ne doit être modifiable que par l’administrateur national		Reporté	A traiter en GT
198	Formation	ANO	DOCOB	mesures de gestion		Proposer une liste des habitats et des espèces du site et pouvoir cocher ceux concernés par la mesure		Urgent	A chiffrer
199	Formation	EVOL	ADMINISTRATION	Gérer le référentiel des grands types de milieu		classer le référentiel par ordre alphabétique		Normale	A chiffrer
219	PDA	EVOL	Restitutions	Bilan des animateurs		Tous les utilisateurs peuvent avoir accès au bilan de l’animation		Immédiat	A traiter
230	Formation Macon	EVOL	DOCOB	Version du DOCOB		Le bloc « organisme » présente les différents organismes acteurs sur le site/Docob ; serait-il possible depuis cet écran de compléter les informations de l’organisme (envoyer sur la pop-up de modification de l’organisme) en cliquant sur le nom de l’organisme. / Idem pour le bloc « personne » (ANDI 196764)		Interne (MM)	A traiter
236	Formation Macon	EVOL	Restitutions	Bilan des animateurs		lorsqu’on fait une demande de bilan la date doit porter sur : / - la date de début des travaux pour le cas des réalisations / - la date de Engagement Juridique pour le cas des contrats / Ces deux dates doivent devenir un champ obligatoire ???			A traiter MOA
238	Formation Macon	EVOL	MEO	Gérer les contrats	Création d’un contrat	Pouvoir saisir le montant prévu et le montant réalisé au moment de la création du contrat (ANDI 196692) ; actuellement saisie possible dans la fenêtre mesure de contrat ( la sommes des montants des mesures de contrat alimente la zone montant prévu du contrat			En cours
239	MOA	EVOL	DOCOB			export à partir de "mesures", absence de repère (n° FR et nom de site) / Lorsque l'on veut connaître les mesures prises en France ou dans une Région en particulier, on les exporte, mais le tableau généré ne reprend ni les n° FR ni les noms de site ou de Docob. Résultat, on ne sait pas où on été mises en œuvre les mesures et ce renseignement est important pour les services instructeurs et pour les animateurs : il permet de savoir ce qui se passe et où et comment ça se passe (voir où tel ou tel type de mesure a été mise en œuvre, combien ça a coûté...). cela permet de prendre contact avec l'animateur ou le SI concerné et donc d'avoir une ou des références (très utiles pour estimer le besoin et se comparer en terme de coût raisonnable).		Urgent	A traiter
242	DREAL Grand Est	EVOL	SITE	CARTE		Dans l'onglet Site puis menu Carte, nous avons vu qu'il était possible / de renseigner un lien pour renvoyer à des cartes, ne serait-il pas / possible de pouvoir joindre une ou des carto comme l'AM de ZSC ou la / carto des habitats du site directement sur l'application (plutôt qu'un / lien - par exemple la carto des habitats n'est pas nécessairement une / donnée qu'on mettra en ligne pour le public sur notre site internet) ? / Cela permettrait à l'animateur ou aux services de l’État d'avoir ces / documents accessibles sous SIN2.		Reporté
244	DREAL Grand Est	RESTITUTION				un exemple de type de requête qui serait intéressant pour les DREAL, / notamment : pouvoir avoir la liste de tous les sites Natura ( ZSC ou / ZPS, de tel ou tel département ou de toute la région...) dont le DOCOB / contient telle mesure ou alors pour lesquels tel contrat a été signé ou / alors qui abrite tel habitat ou telle espèce. En résumé, l'idée serait / de pouvoir obtenir une liste de sites présentant un critère commun au / niveau du contenu du DOCOB, du contenu du FSD ou de la mise en œuvre. En / effet, au niveau DREAL, on cherche souvent à avoir une vision plus / globale que site par site.		Reporté
245	DREAL Grand Est	EVOL	page d’accueil			pour le grand public n'ayant pas accès à SIN2, en plus des quelques / infos visibles il pourrait être intéressant d'avoir un lien vers le site / de l'INPN pour visualiser le FSD et éventuellement la possibilité de / pouvoir télécharger le DOCOB (lien vers site DREAL par exemple ou / document directement téléchargeable sur SIN2).		Interne (MM)	A analyser
249	MOA	EVOL	DOCOB	Gérer les ODD		Ajout de 2 colonnes "Code site" et "Nom site" dans le bloc "Objectifs concernés" de la page "Modifier une mesure de gestion". / Ces 2 colonnes sont nécessaires pour les DOCOB multi-sites afin d'identifier le site concerné par l'objectif de développement durable. / Seules les lignes d'objectifs de développement durables auront cette information. / Inutile de la recopier sur les lignes d'objectifs opérationnels associés.		Urgent	A traiter
251	DREAL / Grand Est	EVOL				Andi : 217651 / Pourrait-on prévoir d’ effectuer l'intégralité d'une modification de FSD sous SIN2 ? On pourrait imaginer qu'en validant la proposition d'évolution, la DREAL clique également sur un bouton "transmettre à l'INPN". Car c'est dommage de devoir resaisir les informations qui vont être renseignées par les animateurs, cela fait perdre du temps…		Reporté
256	DREAL / Grand Est	EVOL	Global			Andi : 217651 / Pour renseigner les "habitats d'espèce", il serait plus utile/facile d'avoir déjà une liste issue d'une base MNHN plutôt que de devoir ajouter toute nouvelle dénomination d'habitat dans un référentiel (où il y aura surement des doublons à terme) puis rechercher cet habitat. Pourquoi ne pas utiliser une base avec les codes Corinne par ex ?		Reporté
257	DREAL / Grand Est	EVOL	Global			Andi : 217651 / Pour les espèces (surtout les oiseaux), il serait plus facile pour la saisie de rentrer les noms vernaculaires plutôt que leur nom latin. l'idéal serait que l'autocomplétion marche aussi bien avec les noms vernaculaires que scientifiques.		Reporté
258	DREAL / Grand Est	EVOL	DOCOB	Mesures de gestion		Andi : 217651 / Pour rattacher une espèce à une mesure, il serait plus confortable de réduire le menu déroulant aux espèces du FSD voire même mieux (surtout pour les ZPS mais pas que) d'avoir une liste avec des cases à cocher pour les espèces concernées car il y a un certain nombre d'actions qui concernent toutes les espèces du site par exemple ou une grande partie. Il pourrait d'ailleurs y avoir des groupements "Tous les habitats", "Tous les habitats prioritaires" , "toutes les espèces", "Milieux forestiers" etc.. ce qui faciliterait le remplissage dans bien des cas			A traiter
259	DREAL / Grand Est	EVOL	Global			Andi : 217651 / un des "désagrément" dans le remplissage de SIN2 est que bien souvent il y a une manip pour créer une ligne d'un champs (ex : une réalisation) et une fois créé, il faut le resélectionner pour avoir accès à plus de détail à remplir concernant ce champs (identification, données opérationnelles, financement, écologie concernée - dans le cas d'une réalisation). On pourrait imaginer qu'un cliquant sur le bouton "valider" à la création de la réalisation cela fasse apparaitre directement la page avec le détail de la réalisation et les différents onglets			A traiter en GT
260	DREAL / Hauts de France	REPRISE	ANNUAIRE	personne		Le filtre par région (ou département) ne ramène par toutes les personnes : / Exemple : (base école du 22/05/2017) Gérard Allemand : code postal 05007 Commune Gap ; n’est pas ramené si le filtre est par région ou département / Andi 217835 : / Le filtre sur la Picardie ne ramène aucune personne et 2 seulement sur la région « Nord-Pas-de-Calais »			En cours
261	PDA	EVOL	DOCOB			« Pour la remontée indiquant l'absence de certaines structure porteuse dans le tableau de sélection des DOCOB. / Notez que seules les "Structure porteuse chargée de l'élaboration du DOCOB" figurent dans ce tableau. / Les "Structure porteuse chargée du suivi de la mise en œuvre du DOCOB" n'y figurent pas, ce qui explique la remarque. / => Les structures porteuses sont bien toutes présentes lorsque l'on édite un site. » / il faudra sans doute modifier le tableau (titre plus explicite et affichage des structures porteuses chargées de l’animation (information plus pertinente à présent que nous sommes plutôt en phase de mise en œuvre du réseau). Nous adapterons la communication dans un premier temps. / Complément de la MOA : dans le tableau de sélection d’un FSD, colonne « structure porteuse » soit préciser simplement qu’il s’agit de la « structure porteuse chargée de la mise en œuvre du DOCOB » soit indiquer la structure porteuse pertinente pour ce site à l’instant t (« chargée de l’élaboration du DOCOB » si le DOCOB est en cours d’élaboration ou « chargée de la mise en œuvre du DOCOB » s’il est déjà approuvé) – règle de gestion à définir (vraisemblablement en fonction du champs « avancement » du DOCOB)		Immédiat	A traiter
262	DREAL / Grand Est	ANO	SITE			Andi : 217651 / Après la validation par la DREAL d'une proposition d'évolution de FSD faite par un animateur ; l’animateur a toujours la mention : « "1 proposition d'évolution en attente". »			A traiter
265	DREAL / BFC	REPRISE	Reprise	Reprise		Andi : 217830 / Pour le suivi temps j'ai fait un essai de modification afin de pouvoir visualiser les chiffres en détail et le total de jours effectué par action. Or je suis étonnée car le temps enregistré n'est pas exact. En effet sous sudoco je renseignais le nombre de jours passés en arrondissant jusqu’à 3 chiffres derrière la virgule. Or à présent là il y a parfois jusqu’à 16 chiffres derrières la virgules(exemple : sous sudoco il y avait 0,511 jours de déclaré et sous le SIN2 c’est devenu 0,5119999963790174). Sais-tu d'où viennent ces modifications ? Il y a forcément un impact sur le total final mais je n’ai pas trouvé sur le site de synthèse annuelle.		Interne (MM)	A traiter
266	DREAL / Hauts de France	REPRISE	Reprise	Reprise		Andi : 217828 / Docob multi-site : le site "Landes / et forêts humides du Bas Bray de l'Oise" (FR2200373) n'a rien à voir avec les 2 / autres mais il est rattaché au même docob / Docob : FR2200373 / Sites rattachés : FR2200373, FR2200383 et FR2210104			A traiter
268	DREAL / BFC	EVOL	Accueil			Andi 216592 / Page d'accueil : Quand on recherche un site, ce serait mieux si par défaut la page DOCOB/Version du DOCOB s'affichait directement (plutôt que Site/ sélectionner un site) ; en effet, on va plus souvent modifier des données sur la page docob que sur la page site !			A traiter en GT
272	DREAL / BFC	EVOL	Mise en œuvre	gérer les contrats		Andi 216592 / Page Mise en œuvre / gérer les réalisation : quand on a fait la formation il était question que les animateurs ne puissent pas créer de nouveau contrat, que ce soit réservé au profil DDT ; je ne trouve pas que ce soit pertinent. L'animateur devrait pouvoir créer son contrat			A traiter en GT
275	PDA	ANO	Mise en œuvre	Contrat		Doublons sur mesures de gestion / Contexte : un contrat avec 2 réalisations (R1 et R2). Chaque réalisations a 2 mesures de gestion : / R1 → M1 et M2 R2 → M1 et M3 / En visualisation/modification du contrat, onglet « données opérationnelles », dans le pavé « ensemble des mesures de gestion » , la mesure M1 apparaît 2 fois.		Urgent	A traiter
276	PDA	ANO	Mise en œuvre	Suivi du temps		Profil admin national : suivi du temps si on clique sur l’icone modifier, on ne peut pas modifier, on est en visu			A détailler demandeur
282	MOA	EVOL	DOCOB			Pour la remontée indiquant l'absence de certaines structure porteuse dans le tableau de sélection des DOCOB. / Notez que seules les "Structure porteuse chargée de l'élaboration du DOCOB" figurent dans ce tableau. / Les "Structure porteuse chargée du suivi de la mise en œuvre du DOCOB" n'y figurent pas, ce qui explique la remarque. / Les structures porteuses sont bien toutes présentes lorsque l'on édite un site.		Immédiat	A traiter
283	PDA	EVOL				GESTION DES PROFILS : revoir les droits pour chaque profil / Actuellement l’administrateur national n’a plus les droits de créer un site / De même il ne peut plus valider des inscriptions ⇒ bloquant dans le cadre de l’assistance		Immédiat	A traiter
284	PDA	ANO	SITE	vie du site	processus de designation	impossible profil administrateur national, dreal de joindre des fichiers odt alors que les pdf fonctionnent		Interne (MM)	A traiter
285	PDA	ANO	ANNUAIRE	personne		lorsqu’une personne indique non dans le champ visible dans l’annuaire elle est quand même visible / => il semblerai que la RG ne fonctionne pas		Immédiat	A traiter
287	SD	EVOL	SITE			- Rajouter un statut « Perime » au niveau des critères de filtrage des sites / - dans le filtre de sélection d’un site, prolonger la liste des statuts possible par un statut « supprimé » pour pouvoir afficher les anciens sites qui ont fusionné ou autre et ne sont plus « actifs » en tant que tels mais sont archivés		Normale	A chiffrer
289	SD	EVOL	Administration			Donner la possibilité aux DREAL et DDT d’importer un csv de valorisis		Reporté	A confirmer
290	SD	EVOL	DOCOB			Lorsqu’on recherche un DOCOB dans le tableau de résultat il est affiché 4 fois le nom de l’organisme / Analyse : effectivement si on regarde le docob du site FR2400534, nous avons 4 animateurs qui gèrent ce site mais dans le même organisme d’ou les 4 lignes identiques : Peut-on evoluer l’application à ce niveau et ne faire apparaître une seule fois le nom de l’organisme ?		Normale	A chiffrer
292	SD	ANO	DOCOB	Mesures de gestion	Ecologie	Il semblerai que les habitats d’espèces opérationnelles pointe sur les éléments grand type.			A détailler demandeur
293	MOA	EVOL	SITE	FSD		⇒ disposer dans l’application de l’ensemble du FSD. Actuellement, seules les informations, publiques, de l’INPN sont reprises mais d’autres données existent – celles que les DREAL peuvent modifier dans l’application FSD (ex. : auteur d’un inventaire). Il serait utile, à terme, de les afficher dans SIN2. / (+ ajout MOA : à lier à l’évolution consistant à saisir les propositions de modifications du FSD des DREAL directement dans SIN2 plutôt que dans l’application FSD) / => évolution : développer la fonctionnalité de « proposition d’évolution du FSD » pour qu’elle porte sur l’ensemble des champs du FSD.		Reporté	A analyser
295	MOA	EVOL	DOCOB	Mesures de gestion	Ecologie	Dans DOCOB > Mesures de gestion > modifier une mesure de gestion > onglet « écologie concernée », prévoir une auto-complétion plus élaborée : / par exemple un tableau avec cases à cocher pour proposer la liste des habitats ou espèces qui sont dans le FSD du site sélectionné + une dernière option qui ouvre la possibilité d’ajouter n’importe quelle espèce ou habitat du référentiel en signalant qu’elle est « hors FSD du site ».		Urgent	A chiffrer
296	MOA	EVOL	administration	Référentiels	Gérer le référentiel des habitats d’espèce	dans Administration > Référentiels > « Gérer le référentiel des habitats d’espèce » et « gérer le référentiel des grands types de milieux », supprimer les flèches haut / bas qui permettent de modifier le classement de la liste et adopter un classement par ordre alphabétique.		Normale	A chiffrer
297	MOA	EVOL	Mise en œuvre			évolution à définir après rédaction des différentes options possible et consultation des CFA : / 8.1 /pour les « réalisations » attachées à des « conventions d’animation », utiliser le terme « actions d’animation » / 8.2/ dans la colonne de gauche des sous-menus, remplacer « contrats » par « contrats et conventions »			A traiter en GT
298	MOA	EVOL	Mise en œuvre	Contrat		(à discuter avec l’ensemble des CFA) : au même titre que des « conventions d’animation », créer un type de convention « projet agro-environnemental et climatique » (PAEC)			A traiter en GT
300	MOA	EVOL	Mise en œuvre			prévoir un type de contrat « subvention diverses »			A traiter en GT
301	MOA	EVOL	Mise en œuvre			à propos des dates attachées aux contrats et réalisations, / la date d’engagement juridique et la date de d’éligibilité ne doivent être saisies qu’au niveau des contrats (pas des réalisations, pour lesquelles elles seront seulement affichées, les valeurs étant reprises des données du niveau du contrat correspondant) alors que les dates de réalisation des travaux doivent bien l’être uniquement au niveau des réalisations.			A traiter en GT
304	MOA	ANO/EVOL	Mise en œuvre	Suivi du temps		Un animateur ne peut pas modifier un suivi du temps créé par une DREAL (il doit pouvoir le faire).			A traiter en GT
305	MOA	EVOL	Mise en œuvre	Suivi du temps		dans les tableaux de suivi des temps, ajouter une colonne pour préciser l’intervenant concerné par les actions dont le temps est indiqué.		Urgent	A chiffrer
306	MOA	EVOL	Mise en œuvre	Contrat		Précision métier = la ventilation des fonds (entre État ou autres financeurs) n’est pas réalisé au niveau de la réalisation mais seulement au niveau du contrat (la ventilation est faite globalement pour un contrat, suite aux discussions d’un groupe de travail) ; la distinction des types de financeurs doit être remontée pour la saisie au niveau contrat. / - mettre à jour les référentiels pour les types de financeur (ex. MEDDE => MTES)			A traiter en GT
331	MM	ANO	SITE	Propositions d'évolution		1) Lorsqu’une DREAL refuse une évolution, le nombre d’évolutions en attente dans le contexte augmente de 1 après validation. / 2) Une proposition « Validée » ou « Refusée » doit rester modifiable. / 3) Les propositions d’évolution ne sont pas visibles des administrateurs.			A traiter
334	MM	ANO	DOCOB	Engagement par grand type de lilieu		L’autocomplétion des « Grand type de milieu » ne fonctionne pas. Des parties de noms saisies, pourtant correctes, ne proposent aucun GTM.			A traiter
335	MM	ANO	DOCOB	Objectif opérationnel : gérer les objectifs		Dans « Gérer les objectifs opérationnels », losrqu’on filtre sur « Tous les objectifs opérationnels », l’action « modifier » apparaît même si on n’a pas les droits et il est possible de modifier (en profil DREAL).			A traiter
336	MM	ANO	Mise en œuvre	Gérer les réalisations		La mantis est presque résolue mais il reste 2 petites choses à corriger : / 1) / A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage / 2) Pour la réalisation, le numéro de dossier figure en saisie et obligatoire dans les popin "Ajout", "Modification" et "Identification" / "Modification". / Or le "N° dossier" correspond à celui du contrat rattaché à la réalisation et doit être simplement affiché si un contrat est rattaché.			En cours

## Ano-Evol traitées
Suivi des remontées / (Validation des demandes par la MOA le jeudi 19 juillet 2017)
Les lignes surlignées : / - En gris sont des demandes qui sont résolues, fermées ou refusées / - En blanc sont des demandes qui sont sans objet et qui généralement implique une information complémentaire auprès des utilisateurs
N°	Origine	ANO/ / EVOL	Menu	Sous-menu	Fonction/onglet	Description de l’anomalie	N°	Priorité	Etat	Version
1	Journée de qualif	ANO	Site			Cas des multi-sites : / Le bouton d’action dans sélection d’un site ( à priori c’est la même chose pour docob) et sur « Voir » (l’oeil) pour une DREAL concerné ( site inter-région) mais qui n’est pas pilote. / Paxadoxe l’oeil n’interdit pas modification ( crayon).			Résolu
2	Journée de qualif	ANO	Site		Recherche	Le statut ZSC est absent, seul les SIC apparaissent alors que de nombreux sites sont ZSC	26027		Résolu
3	Journée de qualif	ANO	Site		Sélectionner	Sélectionner un site ( affichage liste) / Docob résultat est vide ( statut du docob ?, import Tdb?)			Sans objet
4	Journée de qualif	ANO	Site	Créer	Données locales/ Identification régionales	Possibilité de mettre un code SIC et ZPS ( alors que le code national fait référence à l’un ou l’autre, pas les deux ==> il devrait afficher un message d’erreur)			Sans objet
5	Journée de qualif	ANO	Site		Données locales / Façades maritimes	Impossible d’accéder aux cases à cocher/ sans région marines	18806		Résolu	1.0.7
7	Journée de qualif	ANO	DOCOB	Créer		Il faudrait que l’animateur/opérateur d’un site puisse créer un DOCOB ( ou autres actions) que sur son site. / Il faut que ce soit dans son profil. / Quand il sélectionne le site à rattacher au DOCOB, son site doit s’afficher, ( et il ne doit pas pouvoir en sélectionner d’autres sauf s’il a plusieurs sites).	19636		Résolu	1.0.4
8	Journée de qualif	ANO	MEO		Autres réalisations	L’animateur n’a pas les droits prévus (modif/création) / Idem pour opérateur qui n’a pas les droits d’accès.	19636		Résolu	1.0.4
9	Journée de qualif	ANO	MEO			Il faut pouvoir voir les contacts (animateur, opérateur) d’un département sans être obligé de sélectionner un DOCOB	21498		Résolu	1.0.4
10	Journée de qualif	EVOL	MEO			On ne devrait pas être obligé de re-sélectionner un DOCOB pour pouvoir voir combien il y a de signataires de charte dans une région ou un département.	27943	Urgent	Résolu	1.2.5
11	Journée de qualif	EVOL	MEO		Signataire	Un signataire créé dans « Mise en Oeuvre » n’est pas intégré au référentiel.	Interne (MM)	Immédiat	Résolu
12	Journée de qualif	ANO	MEO		Suivi du temps	Impossible pour l’animateur de créer un suivi des temps ( contrats).	19636		Résolu	1.0.4
13	Journée de qualif	EVOL	Annuaire	personne	Site/DOCOB	On peut attribuer un rôle de signataire de chartes. Ce nouveau signataire n’apparaît pas dans « Mise en Oeuvre », « Gérer les signataires »	Interne	Immédiat	Résolu
14	Journée de qualif	EVOL	Fil d’ariane			Si on clique sur site, on doit revenir sur le descriptif du site sélectionné ( au niveau du premier filtre) / Actuellement le retour au fil d’ariane « Sites » propose une page d’accueil des sites sans intérêt. En retournant sur « sélectionner un site »(menu de gauche), le filtre n’est pas conservé. Le site précédemment sélectionné reste activé / Il ne permet pas toujours le retour en arrière, par exemple : on filtre « PACA » dans sites puis on visualise un site, des lors il est impossible de revenir sur la sélection et il faut tout recommencer		Normale	Résolu
16	Formation	ANO	Administration	proposition d’évolution		pb sur le nombre d’évolution ( filtre) / « 1 inscription en attente » affichée dans le contexte mais elle n’apparaît pas après (en cliquant sur le message rouge)	19617		Résolu	1.0.4
17	Formation	ANO	DOCOB		Résultat de la recherche	Le code DOCOB devrait devenir facultatif. Or dans certains tableaux de référence au DOCOB, se fait avec le code DOCOB :mais si ce champ est vide, l’application fait apparaître « code DOCOB » vide et du coup on ne sait pas de quel DOCOB il s’agit.			Sans objet
18	Formation	ANO	MEO	Suivi du temps		Au profil DREAL et DDT, les informations relatives au suivi du temps sont invisibles même si c’est renseigné par l’animateur.	27946		Résolu	1.2.7
19	Formation	ANO	Sites	Écologie	Signalement d’évolution d’autres espèces	Impossible de modifier une données saisie	18780		Résolu	1.0.4
20	Formation	ANO	DOCOB	modifier		profil animateur et DREAL : impossible de modifier son docob (par exemple en cas d’erreur du site)	19636		Résolu	1.0.4
21	Formation	ANO	Sites	proposition d’évolution	Identification / signalement d’évolution des liens de la doc	Impossible de modifier ou supprimer un lien	18780		Résolu	1.0.4
22	Formation	ANO	Sites			le code postal doit correspondre au bureau postal principal. Dans le cadre d’un site avec plusieurs petites communes, l’outil n’accepte pas le nom de petite commune / Exemple commune de Lieux 31800 absente de la base			Sans objet
23	Formation	ANO	Sites	Sélectionner un site	propositions d’évolution	Pouvoir supprimer ou modifier le signalement des propositions d’évolution	18804		Résolu
24	Formation	EVOL	Recherche			Régler le problème de la recherche par département puisqu’il est composé de 2 caractères et la recherche s’effectue à partir de 3 caractères	27949	Normale	Résolu	1.2
25	Formation	ANO	Fonction sur tout l’outil			Doublons dans les noms d’espèces exemple : felis sylvestris			Sans objet
26	Formation	ANO	Sites	proposition d’évolution	Ecologie	La détection automatique ne fonctionne pas dans les propositions de suppression d’habitat, espèce et autre espèce	21475		Résolu	1.0.4
27	Formation	ANO	DOCOB	Gérer les mesures		Le changement d’une mesure supprime le lien avec les objectifs de développement durables et opérationnels ainsi que les information écologiques. / De même une modification sur l’intitulé de l’objectif de développement durable supprime le lien avec les objectifs de opérationnels et les mesures de gestion	21477		Résolu	1.0.4
28	Formation	ANO	Sites	proposition d’évolution	Ecologie	Une espèce flore de la directive habitat est non répertorié ‘ à inclure dans la liste INPN) : Narcissus assoanus (Dufour) sur le site « Serre et pelouses du Queray Blanc lot tarn et garonne			Sans objet
29	Formation	ANO	DOCOB			Le site « serre de Belfort du Quercy et de labastide de Penne FR7300919 n’est pas présent dans la base			Résolu
30	Formation	ANO	Fonction sur tout l’outil	Contexte		Les animateurs et les opérateurs n’apparaissent pas dans le contexte	21498		Résolu	1.0.4
31	Formation	ANO	DOCOB	Version du DOCOB	Suivi	Les champs « phase » et «portage » sont des champs obligatoires mais non renseignés par un astérique rouge	Interne (MM)	Immédiat	Résolu
32	Formation	ANO	Autres			Le lien INPN est invalide / les liens INPN pour les Cartes sont morts ; dans Sites > Site sélectionné > Cartes > Fiches de cartes > Cartographie interactive : « Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) » qui renvoie à http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/natura. / Les liens à jour pertinents semblent être (à vérifier avec le MNHN) : / – https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique/nat/natura pour télécharger les couches SIG de Natura 2000 / – https://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ mais sans possibilité de pré-séelctionner les sites Natura 2000 / + Remarque MOA : des données cartographiques plus spécifiques à chaque site existent, cf. par exemple le FSD du site FR1100795 sur la base de donnée FSD de la CE : http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=FR1100795#7 / => à envisager pour les fonctionnalités géographiques de la V2	Interne (MM) (MOA)	Immédiat	Résolu
33	Formation	ANO	Sites	proposition d’évolution		Problème de mise à jour des demandes d’évolution au niveau du contexte et de la fonction au niveau du menu administration / De plus si on saisi une demande d’évolution et après l’avoir validée, on ne peut plus revenir en mode modification, ni suppression ( exemple : erreur lors de la saisie) / Une proposition d’évolution saisie par une DREALdoit automatiquement être validée ce qui n’est pas toujours le cas	18780		Résolu	1.0.4
34	Formation	ANO	DOCOB	mesures de gestion		Indicateurs concernés : impossible de modifier le champ « atteinte réalisée »			Sans objet
35	Formation	ANO	DOCOB	Gérer les grand type de milieu		Quand au niveau de l’engagement charte on choisit un grand type de milieu celui ci ne se met pas à jour au niveau de la mise en œuvre			Sans objet
36	Formation	ANO	Autres			parfois en fonction de la résolution de l’écran impossible de se déconnecter			Sans objet
37	Formation	ANO	DOCOB	Gérer les objectifs opérationnels		Impossible d’avoir la main sur le champ nature	21499		Résolu
38	Formation	ANO	DOCOB	Gérer les objectifs opérationnels		La détermination (déduite) des habitats, espèces et autres espèces concernées ne fonctionne pas et le tableau reste toujours vide.	21478		Fermé	1.0.3
39	Formation	EVOL	MEO	Gerer les signataires de chartes		Impossible de modifier le nom du signataire une fois validée	27952	Immédiat	Résolu	1.2.5
40	Recette	ANO	Annuaire	Inscription		Dans demander son inscription, après acceptation les Conditions d'utilisation la page ouverte n'est pas la bonne	21195		Résolu	1.0.4
41	Recette	ANO				Les données binaires ne doivent pas être stockées en base de donnée	21089		Résolu	1.0.4
42	Recette	ANO				Le service d'un utilisateur récupéré dans Cerbere production est erroné	21108		Résolu	1.0.4
43	Recette	ANO	MEO	Suivi du temps		Impossible d'accéder au menu "Suivi du temps" en Cerbère production	21080		Résolu	1.0.4
44	Recette	ANO				Le lien n'est pas fait entre l'utilisateur cerbere et l'annuaire	19639		Résolu	1.0.4
45	Recette	ANO	DOCOB			Lorsqu'on ajoute un site/DOCOB et le rôle de la personne, le DOCOB n'est pas obligatoire si le site choisi n'en a pas	19640		Résolu	1.0.4
46	Recette	ANO				Les animateurs et opérateurs ne peuvent intervenir que sur des sites pour lesquels ils sont autorisés	19636		Résolu	1.0.4
47	Recette	EVOL				Evolution du profil DEB_EN3 et modification de la table des droits.	22502		Résolu
48	Recette	EVOL				La popin d'ajout d'un grand type de milieu est nommée "Modifier le grand type de milieu"	26304		Résolu
49	Recette	EVOL				Modification du popin "Description" de la page "Site" / "Données locales"	26166		Résolu	1.1.5
50	Recette	ANO				Impossible de rattacher une mesure à un objectif de développement durable lorsqu'il n'y a pas d'objectif opérationnel	25864		Résolu	1.1.2
51	Recette	ANO				Problème de changement de page lors de la sélection du site d'un DOCOB multi-site ou du DOCOB d'un site multi-DOCOB	25870		Résolu
52	Recette	EVOL				Modification du code postal d'une adresse	26032		Résolu
53	Recette	EVOL				Modification des filtres de sélection site et DOCOB	22015		Résolu
54	Recette	EVOL				Modification de la détection du statut lors de l'import du FSD	26027		Résolu
55	Recette	ANO				Remplacement du FSD lors d'un réimport	26034		Résolu
56	Recette	ANO				Les tris du tableau de la page "Gérer les mesures de gestion" génèrent une erreur interne	25873		Résolu
57	Recette	ANO				Dans la page "Sélectionner un DOCOB" l'État d'avancement affiché n'est pas le bon	26192		Résolu
58	Recette	EVOL				Ajout d'un champ Commentaire dans la popin "Suivi COPIL"	26163		Résolu
59		EVOL				Ajout de 3 champs pour le suivi du temps	26696		Résolu
60		EVOL				Les jours doivent être définis en valeurs réelles et non entières.	26727		Résolu
61		EVOL				Possibilité de modifier le code postal et jout d'un champs pour le cedex dans l'adresse	24931		Résolu
62		EVOL				Suppression des profils OPER, DIRM, DEB, AAMP et PART_EXT + renommage du profil DEB_EN en PART	21207		Résolu
63		EVOL				Mise en conformité de l'interface	22020		Résolu	1.1
64		EVOL				Le champs « Non transmis » manque dans le menu « Transmission CE »	18757		Sans objet
65		EVOL				Import du FSD - Prendre la date du fichier comme date de transmission à la CE	18685		Résolu	1.0.7
66		EVOL				Droits pour modifier sa personne dans "Modifier son inscription" d'un utilisateur authentifié	19720		Résolu	1.0.4
67		EVOL				Import du FSD - inverser SAC_DATE et SPA_DATE + changement calcuk du statut	18686		Résolu	1.0.4
68		ANO				Le Type du "Régime de propriété du site" ne s'affiche pas toujours correctement	26918		Résolu
69		ANO				Nom de la page de consultation d'un site incorrecte	26938		Résolu
70		ANO				Le titre de la popin "Identification" de la page "DOCOB Version" n'apparait pas	26953		Résolu
71		ANO				Problèmes d'affichage dans les pages non cerbérisées (Annuaire)	27082	Normale	Résolu	1.2
72		ANO				La suppression d'un Engagement ne fonctionne pas	27139		Résolu
73		ANO				Problème d'accès à l'aide	26952	Immédiat	Résolu
74		ANO				Pour les sites multi docob, la sélection du docob ne s'affiche pas avec le bouton de modification	27147	Normale	Résolu	1.2.5
75		ANO				Icones affichés dans les pages "Gérer les évolutions" et "Modifier..." (évolutions)	26637		Résolu
76		ANO				Erreur interne lors de l'export et de l'impression des listes de sites	26635		Résolu
77		ANO				La "Date de création" du "Statut de protection" est afichée au format US	26595		Résolu
78		ANO				Impossible d'afficher les pages suivant la première dans "Liste des personnes"	26588		Résolu
79		ANO				Tri du tableau Annuaire/Site/Document d'objectifs	26857	Normale	Résolu	1.2
80		ANO				Erreurs lors de la réimportation d'un FSD	24725		Résolu
81		ANO				La sélection d'un site ne marche pas correctement	24937		Résolu
82		ANO				Impossible d'afficher les pages suivant la première dans "Gérer les mesures de gestion"	25823		Résolu	1.1
83		ANO				Erreur lors de la sélection d'un docob	25288		Résolu
84		ANO				Erreur lors de la sélection d'un site	25287		Résolu	1.1
85		ANO				Un anonyme doit pouvoir lors de son inscription lier un site ou une organisation	21822		Résolu
86		ANO				Double titre sur la page d'inscription d'une personne à l'annuaire	21823		Résolu
87		ANO				Dans l'Annuaire pour la liste des Organismes et des Personnes, il manque la colonne action pour les personnes identifiées	21204		Résolu
88		ANO				Les listes filtrées par saisie doivent l'être par recherche de la saisie sur la totalité de chaque champ	22091		Résolu
89		ANO				Suite à une demande d'évolution de "Documentation du site", le bouton de modification du commentaire dans le FSD fonctionne mal	21842		Résolu	1.0.7
90		ANO				Dans les propositions d'évolutions d'Écologie, on ne doit pas pouvoir ajouter un élément déjà présent.	21844		Résolu	1.0.7
91		ANO				Dans la page "Processus de désignation", le bouton d'ajout d'un "Objectifs de processus" n'apparait pas.	21497		Résolu	1.0.7
92		ANO				Lorsque dans "proposition d'évolution" on sélectionne une écologie pour la modifier, les champs ne sont pas tous initialisés	22090		Résolu	1.0.7
93		ANO				La liste des années du filtre de la page « Sélectionner un site » est incomplète	18760		Sans objet
94		ANO				L'auteur d'une proposition d'évolution doit pouvoir modifier sa proposition	21841		Résolu	1.0.4
95		ANO				La fermeture des popin ne comportant pas de saisie doit être homogène	18683		Résolu
96		ANO				Le rattachement d'une personne à un site/DOCOB ou à un organisme n'est pas obligatoire.	19667		Résolu	1.0.4
97		ANO				Lorsque l'on modifie le courriel d'une personne, la mise en place des droits n'est pas traitée.	21845		Résolu	1.0.4
98		ANO				Un profil DREAL ne devrait pas pouvoir ajouter modifier ou supprimer un grand type de milieu ou un habitat d'espèce à un DOCOB	20290		Résolu	1.0.4
99		ANO				Le bouton Modifier n'apparait pas.dans le bloc "Objectifs de développement durable concernés"	20467		Résolu	1.0.4
100		ANO				Le code du site doit être unique mais pas le Nom	18687		Résolu	1.0.4
101		ANO				Un profil DREAL ne peut créer un site que sur sa région	18689		Résolu	1.0.4
102		ANO				SIN2 ne fonctionne pas en cerbère de production	20822		Résolu
103		ANO				Mettre à jour les librairies non autorisées par la PIAC	20823		Résolu
104		ANO				Espaces parasites à supprimer en fin de ligne dans les fichiers properties	19689		Résolu	1.0.3
105		ANO				Homogénéisation de l'affichage des boutons d'insertion dans les blocs	20292		Résolu	1.0.3
106		ANO				Dans "Modifier un contrat" un animateur ou un opérateur ne doivent pas voir "(Gérer le référentiel des signataires )"	20471		Résolu	1.0.3
107		ANO				Problème de positionnement des champs dans les popin	19584		Résolu	1.0.3
108		ANO				Problème d'affichage de la colonne "Action" dans les pages "Gérer les engagements..."	20169		Résolu	1.0.3
109		ANO				Corrections de présentation dans le popin "Habitat" du bloc "Habitats concernés"	20259		Résolu	1.0.3
110		ANO				La page d'accueil du profil INTERNAUTE n'est pas la bonne	20188		Résolu	1.0.3
111		ANO				L'aide générale doit être ouverte dans un nouvel onglet.	18825		Résolu
112		ANO				L'unicité et le format du code nationnal ne sont pas vérifiés lors de la modification de l'identification nationale	18823		Résolu
113		ANO				La Cartographie interactive n'est pas traitée.	18811		Résolu
114		ANO				La saisie de la description de la artographie SIG n'est pas affichée quand « Autre » est sélectionné.	18807		Résolu
115		ANO				Dans le menu « Qualité des données » de « Signalement d'évolution d'espèces », remplacer « A définir » par « Insuffisante ».	18803		Résolu
116		ANO				Le commentaire « Signalement de mise à jour des liens de la documentation » s'ouvre dans une autre fenêtre et non dans un popin.	18802		Résolu
117		ANO				Le champs « Nom scientifique » du « Signalement d'évolution d'espèces du FSD » doit être une liste filtrée par saisie	18791		Résolu
118		ANO				Corriger le menu « Conservation » en Excellent (A), Bon (B), Moyen-réduit (C)	18790		Résolu
119		ANO				Les icônes du calendrier (sélecteur de dates) ne s'affichent pas.	18684		Résolu	1.0.1
120		ANO				Dans le menu « Qualité des données » du « Signalement d'évolution de type d'habitats », le champ « A définir » est à supprimer.	18789		Résolu
121		ANO				Le champs « Libellé » du « Signalement d'évolution de type d'habitats du FSD » doit être une liste filtrée par saisie.	18787		Résolu
122		ANO				Le lien vers la personne ayant effectué un ajout de région pourrait être en blanc afin d'être visible sur le fond bleu	18770		Résolu
123		ANO				Le champs « Nom » du « Signalement d'évolution de région... » doit être une liste filtrée par saisie	18765		Résolu
124		ANO				Lorsque l'on annule la suppression d'un commentaire, des colonnes disparaissent	18762		Résolu
125		ANO				Dans la page « Sélectionner un site », le filtre « Nom » ne fonctionne pas sur le « Nom usuel »	18761		Résolu
126		ANO				Le champs « Commune » doit être une liste filtrée par saisie	18758		Résolu
127		ANO				Les retours à la ligne ne sont pas pris en compte lors de l'affichage des zones de texte	18701		Résolu
128		ANO				Les confirmations devraient utiliser les boutons standard de l'outil	18672		Résolu	1.0.1
129		ANO				Correction dans la page "Modifier une personne"	19718		Résolu	1.0.2
130		ANO				Corrections de présentation dans quelques popin	19701		Résolu	1.0.2
131		ANO				Mise en page du popin "Ajouter une autre réalisation"	19677		Résolu	1.0.2
132		ANO				Dans le popin "Ajouter un organisme et sa fonction", après saisie du nom, le sigle ne s'affiche pas au bon endroit	19672		Résolu	1.0.2
133		ANO				Dans le popin "Ajouter une personne et sa fonction", après saisie du nom, le courriel ne s'affiche pas au bon endroit	19670		Résolu
134		ANO				Lors de la saisie des adresses, le N° début et le pays ne sont pas obligatoires	19669		Résolu	1.0.2
135		ANO				Lorsqu'il manque un champ obligatoire dans "Ajouter un site/DOCOB et le rôle de la personne" la page qui s'affiche est incomplèt	19664		Résolu	1.0.2
136		ANO				Erreurs dans le référentiel type collectivité territoriale	19646		Résolu	1.0.2
137		ANO				Erreurs dans les noms de pages de l'annuaire	19642		Résolu	1.0.2
138		ANO				Lors de la création d'un utilisateur, le champs Courriel est obligatoire.	19637		Résolu	1.0.2
139		ANO				Lors d'une proposition de retrait de région ou de commune la saisie du code insee ne doit pas apparaitre	19629		Résolu	1.0.2
140		ANO				La liste filtrée par saisie permettant la sélection d'une commune ou d'une région doit être filtrée sur le nom et le code insee	19600		Résolu	1.0.2
141		ANO				Popin "Objectifs du processus" en modification, l'État de l'objectif doit être modifiable	19593		Résolu	1.0.2
142		ANO				La suppression d'un site génère une page « Erreur interne »	18810		Résolu	1.0.2
143		ANO				A la fermeture d'un popin déclenché sur un bloc ouvert, le bloc doit rester ouvert.	18668		Résolu
144		ANO				Corrections dans le popin "Rôle de la personne sur le site/DOCOB"	19721		Résolu	1.0.2
145		ANO				Le bouton de modification des objectifs n'apparait pas en profil Animateur ou Opérateur	19717		Résolu	1.0.2
146		ANO				Opérateur et animateurs peuvent modifier l'engagements charte d'un DOCOB sans y avoir été autorisé	19662		Résolu	1.0.2
147		ANO				Message « Vous n'avez pas les habilitations nécessaires... » bloquant	19304		Résolu
148		ANO				Le CU1-11 Modification du responsable régional - a été oublié dans le DAF	18764		Résolu
149		ANO				Après la suppression de la dernière version de données locales on ne revient pas à l'accueil	18700		Résolu	1.0.2
150		ANO				Une DREAL doit pouvoir faire des propositions d'évolution sur les sites concernant sa région.	19341		Résolu	1.0.2
151		ANO				Le référentiel "Engagement par grand type de milieu" n'est pas pris en compte à la saisie	19658		Résolu	1.0.2
152		ANO				Après un temps d'inactivité, le site sélectionné ne l'est plus.	18688		Résolu	1.0.2
153		ANO				Après validation d'une inscription en attente, le nombre d'inscriptions en attente n'est pas décrémenté	19673		Résolu	1.0.2
154		ANO				Format du tableau "Signalement d'évolution d'autres espèces du FSD" à homogénéiser	19596		Résolu	1.0.2
155		ANO				Import du FSD - Alertes « Le code n'a pas été trouvé dans le référentiel »	18705		Résolu	1.0.2
156		ANO				Saturation du pool de connexion (premier retour PIAC)	20334		Résolu	1.0.2
157		ANO				Lorsque qu'un animateur ou un opérateur modifie les objectifs d'une mesure, la liste est vide	20191		Sans objet
158		ANO				Un animateur doit pouvoir faire des propositions d'évolutions sur un site/DOCOB autorisé	20195		Résolu
159		ANO				Dans le Signalement d'évolution de type d'habitats, d'espèces et d'autres espèces, on ne peut pas modifier une proposition	18788		Résolu
160		ANO				Une DREAL ne peut créer un site que sur sa région.	20193		Résolu
161		ANO				Le menu de création d'un DOCOB n'apparait pas	19631		Résolu
162		ANO				Quand on ajoute un objectif de développement durable, une erreur interne se produit	19763		Résolu	1.0.2
164		ANO				Dans Créer un site, si on fait « Annuler », on ne doit pas revenir à la page d'accueil.	18690	reporté	Fermé
165		ANO				Mise en conformité de l'interface et corrections textuelles (fichiers à déposer)	19570		Résolu	1.0.4
166	Formation	EVOL	MEO	Contrat	Identification	« département » ne sert à rien ( eventuellement le déduire de celui du site ? ) / « commune » serait plus pertinent avec : choix parmis les communes du site ou sélectionner une ou plusieurs communes, ou sélectionner la commune principal comme dans Osiris ?			Résolu
167	Formation	EVOL	MEO	Contrat	Mesures de gestion	mettre plusieurs EU et ajouter un champ « Nom » ( exemple IDF)			Sans objet
169	Formation	EVOL	MEO	Contrat et autres réalisations		Proposer une liste des habitats et des espèces du site en fonction des éléments du FSD. / Pouvoir cocher les éléments concernés par la réalisation mais aussi avoir le choix de tout cocher d’un seul coup			Résolu
171	Formation	ANO	ANNUAIRE	Ajouter une personne		Si on crée une nouvelle personne et si son mail est déjà utilisé par une autre personne, on a un message d’erreur et on ne peut plus modifier le mail ( champ blanc qui conserve le mail mais non modifiable) / Cf copie d’écran 1, feuille annexe			Résolu	0035128
173	Formation	EVOL	ANNUAIRE	Ajouter un site/DOCOB		retirer le rôle « Diren et DDE »		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
175	Formation	EVOL	ANNUAIRE	Ajouter un site/DOCOB		Auto-completion : impossible de trouver la vallée de l’Eure (FR2300128) ni en tapant Eure ni en tapant Vallée. Seul le numéro du site fonctionne. / Serait-il possible de mettre l’auto-completion partout sur les mots et non au début			Sans objet
176	Formation	EVOL	ANNUAIRE	organisme	filtrage	Ajouter un critère supplémentaire : par département car actuellement le filtrage s’effectue par département des sites Natura 2000 et non le département de l’organisme qui est deux choses différentes			Résolu
178	Formation	ANO	ADMINISTRATION	Gérer les évolutions		le tableau récapitulatif ne se met pas à jour des évolutions et demandes d’inscription mais le contexte oui			Résolu	0030970
179	Formation	EVOL	TOUTE APPLICATION			Simplifier la mise en page de l’interface pour l’animateur en ne faisant apparaître pour lui que les menus/onglets qu’il doit remplir. / On pourrait imaginer un mode « lecture » si l’animateur le souhaite il pourrait voir l’intégralité des informations disponible sous SIN2			Résolu
180	Formation	ANO	SITE	DONNEES FSD	CARTE	Pourquoi cet onglet carte alors que « Carte » correspond aussi à un menu « Carte » ? / ==> réponse : cf manuel paragraphes 2,6 ( donne les infos carte (échelle, source,...) ne donne pas accès à la carte FSD )et 2,11 ( donne accès à ajout/modification cartes)			Sans objet
181	Formation	ANO	TOUTE APPLICATION			Dans certains cas des caractères spéciaux apparaissent / Cpii : pas nous qui les avons insérer			Fermé
182	Formation	EVOL	TOUTE APPLICATION			permettre de rendre visibles certaines colonnes du tableau et d’autres non : pouvoir sélectionner les champs du tableau dans préférence ?			Sans objet
184	Formation	EVOL	ADMINISTRATION	Gérer les évolutions		générer un mail à une personne bien défini (personne référente, expert faune/flore) qui recevrait une alerte ou un mail lorsqu’il y a des propositions d’évolutions à valider			Refusé
186	Formation	EVOL	SITE	Propositions d’évolution		Écrire Valider plutôt que validé et refuser plutôt que refusé puisqu’il s’agit d’une action et non d’un état			Sans objet
188	Formation	EVOL	SITE	Carte	Carte interactive	la corse ne s’appuie pas sur cartelie ni INPN , peut-on prévoir de rajouter « Atlas Corse » ?		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
192	Formation	EVOL	DOCOB	Objectif opérationnel : gérer les objectifs		Supprimer l’action « modifier » (crayon) car l’action « lier » permet aussi de modifier des éléments			Sans objet
195	Formation	EVOL	ADMINISTRATION	Référentiels : indicateurs		créer un indicateur « Date » : JJ/MM/AAAA		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
196	Formation	EVOL	DOCOB	version du DOCOB		remplacer l’intitulé « Version du DOCOB » par « Suivi du DOCOB »		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
197	Formation	EVOL	DOCOB	version du DOCOB		Utilité du code DOCOB ? Ne sert à rien ou le mettre ailleurs que dans identification DOCOB			Refusé
200	Recette	ANO				Profil internaute : Problèmes d'affichage dans les pages non cerbérisées (Annuaire)	27082	Normale	Résolu	1.2
201	Formation	ANO	DOCOB	Engagement charte par grand type de milieu		Lorsque crée un nouvel engagement par grand type de milieu impossible de rattaché les grand type de milieu référencé dans le référentiel / Auto completion ne fonctionne pas			Sans objet
202	Formation	ANO	DOCOB	Engagement charte par type d’activité		Idem meme problème que la demande précédente mais au niveau engagement par type d’activité			Sans objet
203	Réglementaire (MOA)	REF	TOUTE APPLICATION			Remplacer LIFE + par LIFE		Interne (MM)	Résolu
204	MOA	REF	MEO		Suivi du temps	Remplacer surface par quantité de partout au niveau des contrats et des autres réalisations		Interne (MM)	Résolu
205	MOA	EVOL	MEO	Autres réalisations et contrats		impossible de supprimer un contrat ni une autre réalisation même en supprimant les liens	28041	Immédiat	Résolu	1.2
206	MOA	EVOL	MEO	Autres réalisations	Signataire	Signataire non obligatoire pour les « Autres réalisation »	28042	Immédiat	Résolu	1.2.5
207	MOA	EVOL	DOCOB	Objectif opérationnel : gérer les objectifs		Dans « Modifier un objectif opérationnel », remplacer « Habitats, espèces et autres espèces concernées » par « Habitats, espèces et autres espèces concernées par les mesures de gestion de cet objectif »		Interne (MM)	Résolu
208	MOA	EVOL	MEO	Autres réalisations et contrats		Remplacer « Statut » par « Statut du signataire » pour « Ajouter un contrat »		Interne (MM)	Résolu
209	MOA	EVOL	MEO	Contrat		Pour les contrats, ne pas afficher dans les popin de création et d’édition « Identification » les « Montant prévu » et « Montant réalisé ». / (modifier maquette)	28053	Immédiat	Résolu	1.2.5
210	MOA	EVOL	MEO	Autres réalisations		Dans "autres réalisations" transformer le nom de deux champs : "Signataire" devient "Intervenant" et "statut" devient "Qualification".		Interne (MM)	Résolu
211	MOA	EVOL	MEO			Ajouter dans les tableaux suivants de « Mise en œuvre » les colonnes "Site" et "DOCOB" avant la colonne "Action" (codes affichés) lorsque « Tout... » est sélectionné dans le filtre : / - Gérer les contrats / - Gérer les autres réalisations / - Gérer les signataires / - Gérer les projets LIFE / - Suivi du temps / - Financements hors LIFE / - Financements LIFE	28040	Immédiat	Résolu	1.2.5
212	MOA	REF	TOUTE APPLICATION			remplacer MEDDE par MEEM / Mettre à jour le bandeau avec uniquement les photos du bandeau validé en copil et indiquer SIN2 avec une police plus moderne		Interne (MM)	Résolu
213	MOA	EVOL	DOCOB	Version du docob	Identification/sites	Dans le tableau, l’entête « Superficie » doit être remplacé par «Superficie (ha) » / Attention : vérifier que la superficie est bien exprimée en hectares		Interne (MM)	Résolu	1.1.5
214	MOA	EVOL	DOCOB	Version du docob	Identification/organisme	Dans le tableau, l’entête « Site » doit être remplacé par «site web»		Interne (MM)	Résolu	1.1.5
215	MOA	EVOL	DOCOB	Version du docob	Suivi/Suivi COPIL	(Suite à l’import de SUDOCO ?) le champ « DOCOB distribué » semble vouloir afficher une URL, il devrait avoir la valeur Oui ou Non (ou n.c. si elle n’était pas connue lors de l’import).		Interne (MM)	Résolu	1.1.5
216	MOA	ANO	DOCOB	Engagement charte	gérer les engagements de portée générale	En cliquant sur l’action « modifier », une popup s’ouvre. Dans cette popup, en cliquant sur le bouton supprimer, on obtient un message d’erreur : « L’URL demandée n’a pas été trouvé » / (http://supprimerengagementpg.do/?typeR=ENGPG&id=10)	27139	Immédiat	Résolu
217	MOA	EVOL	DOCOB	Mesures de gestion	Gérer les mesures de gestion	Cliquer sur « gérer un référentiel » renvoie à la page administration mais celui-ci dispose d’un bouton « retour » pour revenir à la page précédente. / Il faudrait mettre un tel bouton « retour » sur les pages « modifier une mesure de gestion » pour revenir à la page « Gérer les mesures de gestion » précédente.			Sans objet
218	MOA	ANO	DOCOB	Création d’une nouvelle version de docob		Impossible de créer une nouvelle version de docob / Profil : administrateur national / En cliquant sur le bouton de création d’une nouvelle version, la question suivante apparaît : Souhaitez-vous créer une nouvelle version de DOCOB ?. En répondant « oui », le message d’erreur suivant apparaît : / « Erreur Interne : Une erreur vient de se produire dans l’application / Vous pouvez revenir à la page d’accueil »		Interne (MM)	Résolu	1.1.5
220	PDA	EVOL	ergonomie			le site d’information doit être mis en evidence (caractère plus grand et positionné avant l’adresse de l’assistance)		Interne (MM)	Résolu
221	PDA	EVOL	ergonomie			le message à l ‘editeur doit être supprimé		Interne (MM)	Résolu
222	PDA	EVOL	ergonomie			rajouter le lien vers le telechargement vers libre office		Interne (MM)	Résolu
223	PDA	ANO	MEO	Contrat	Recherche	le critère de rechere « TYPE » ne permet pas de réaliser une recherche de l’ensemble des contrats, rajouter le critère « tout type »		Interne (MM)	Fermé
224	PDA	ANO	sites	Recherche		la fonction « sites modifiables » ne fonctionne pas dans le cas d’un profil animateur		Immédiat	Fermé	1.2.6
225	PDA	ANO	sites	proposition d’évolution		Impossible de visualiser une fois la demande d’évolution refusée ou validee le détail de la demande et son historique			Résolu
226	PDA	ANO	MEO	Suivi du temps		Pb sur la recherche et sur la visualisation des suivis des temps ( fonction « mon suivi » et « suivi global »			Fermé
227	PDA	ANO	MEO	Financement		Les liens vers les financements ne sont pas bons suite à la suppression des deux onglet de la version DOCOB		Interne (MM)	Résolu
228	Formation Macon	EVOL	DOCOB	Mesures de gestion	Modifier une mesure de gestion	Dans le bloc « objectifs concernés », serait-il possible de décaler les objectifs opérationnels par rapport aux objectifs de développement durable (ANDI : 196667 et 196672)			Résolu
229	Formation Macon	EVOL	Global			Les fenêtres « pop-up » pourraient-elles être déplaçables (ANDI 196668)			Refusé
231	Formation Macon	EVOL	Mise en œuvre	Gérer les contrats	Ajout d’un contrat	Pourrait-on rajouter le numéro de dossier OSIRIS (en attendant la passerelle Valosiris/SIN2) / (Andi 196693)			Résolu
232	Formation Macon	EVOL/REF	SITE			Supprimer dans la recherche par régions les DOMs		Interne (MM)	Fermé
233	Formation Macon	ANO	SITE	Données locales		lorsqu’on crée une nouvelle version de données locales pour un site et que l’on supprime cette version ensuite , nous n’avons plus la main en modification sur les informations des données locales	30180		Résolu	1.2.5
234	Formation Macon	EVOL	MEO			Changer l’ordre des fonctions mettre Autre réalisations en premier puis contrats.		Interne (MM)	Résolu
235	Formation Macon	EVOL	MEO			Changer l’ordre des fonctions mettre Financement LIFE en premier puis Financement hors LIFE		Interne (MM)	Résolu
237	PDA	ANO	MEO	Gérer les contrats		L’autocompletion ne fonctionne pas : impossible de saisir une mesure de contrat dans l’onglet « Données opérationnelles »			Sans objet
240	MOA	EVOL	ADMINISTRATION	FSD		les imports du FSD ne reprennent pas les n° des sites supprimés. / Dans les faits, ces sites sont fusionnés avec un autre (voir en pièce jointe trois exemples de sites supprimés en 2014 et désormais absents de SIN2). A ce stade, les données de gestion de sites supprimés sont perdues puisque la base ne connait que les sites importés du FSD. Il y en aura d'autres...			Sans objet
241	DREAL Grand Est	EVOL	ADMINISTRATION			Pour les demandes d'inscription / d'évolution, il faudrait pouvoir / filtrer les demandes par sites modifiables ou sites préférés.			Refusé
243	DREAL Grand Est	EVOL	SITE	vie du site	Propositions d'évolution	Il me semblait que les animateurs pouvaient effectuer des propositions / d'évolution de périmètre via SIN2 mais je n'ai pas retrouvé cette / fonctionnalité, je me demande si je n'ai pas confondu avec les / propositions d'évolution de FSD. Si c'est bien ca, ne serait-ce pas / possible d'envisager un sous-menu où l'animateur pourrait faire une / proposition d'évolution de périmètre en joignant une carte et/ou des / couches SIG et où il pourrait expliquer les raisons de la proposition et / les conséquences de la proposition sur le FSD ?		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
246	PDA	ANO	annuaires	sites		problème de caractères spécifiques / Au niveau de l’infobulle sur le champ statut	35130		Résolu
247	PDA	ANO	annuaires	sites		en étant authentifié impossible de visualiser le nom et le prénom des personnes			Sans objet
248	MOA	EVOL	DOCOB	Gérer les ODD		Modification de l'intitulé du radio-bouton du filtre de la page "Gérer les objectifs de développement durable" / en remplaçant "Objectifs de développement durable du DOCOB sélectionné" par "Objectifs de développement durable du site/DOCOB sélectionné"			Résolu
250	DREAL / Grand Est	EVOL				Andi : 217651 / L'application n'est pas prévue pour le cas d'un animateur qui anime plusieurs sites qui peuvent éventuellement se superposer (ex: ZSC / ZPS). Le remplissage de SIN2 serait facilité pour ces animateurs s'ils pouvaient ne renseigner qu'une fois les actions réalisées et indiquer pour quels sites cela a été réalisé. Ou alors, on peut imaginer un bouton "dupliquer l'action dans un autre site". En résumé, les animateurs multi-sites sont assez réticents vis-à-vis de SIN2 notamment pour ce point : la crainte de perte de temps à saisir plusieurs fois la même chose.			Refusé
252	DREAL / Grand Est	EVOL				Andi : 217651 / Lorsque l'on créé une nouvelle version de DOCOB et que l'on souhaite rattacher une nouvelle personne au site, dans les rôles du menu déroulant il n'y a plus "appui technique" comme dans le tableau, reprise des données que nous avions rempli. Est-ce normal		Interne (MM)	Résolu	1.2.9a
253	DREAL / Grand Est	EVOL	Reprise			Andi : 217651 / J'ai vu que dans "Version du DOCOB", onglet "Suivi", on pouvait joindre des documents. Y-a-t-il une limite au niveau taille de documents ? Est-ce que potentiellement pour tous les sites le DOCOB pourrait être chargé à cet endroit ?			Refusé
254	DREAL / Grand Est	ANO	Restitutions	Bilan des animateurs		Andi : 217651 / Absence du bouton validation pour lancer le bilan (profil ANIMATEUR			Sans objet
255	MOA	ANO	Restitutions	Bilan des animateurs		Profil ADMIN National : le bouton de validation apparaît, mais le bilan n’est pas généré : Erreur interne ou fichier introuvable		Interne (MM)	Fermé	1.2.7
263	PDA	ANO	Mise en œuvre	Contrat		Ajout d’un contrat : le temps de réponse d’affichage de la popin de création d’un contrat est beaucoup trop long	34136		Résolu	1.2.8
264	DREAL / BFC	REPRISE	Reprise	Reprise		Andi : 217830 / Pour le docob, les objectifs et mesures sont bien là mais les espèces et habitats d'intérêt communautaire n'ont pas suivis. / Exemple : FR2601009, FR2601011 et FR2600991			Sans objet
267	DREAL / Hauts de France	EVOL	DOCOB			Andi 217832 / pouvoir fusionner 2 docob. / Exemple : les sites FR2200382 DH-MASSIF FORESTIER DE COMPIEGNE, / LAIGUE et DO-FORETS PICARDES : COMPIEGNE, LAIGUE, OURSCAMPS ont le même / docob. (Et il y en a d'autres…)			Refusé
269	DREAL / BFC	EVOL	DOCOB	Version du DOCOB	Suivi COPIL	Andi 216592 / Page DOCOB / Version DOCOB / Suivi / Suivi COPIL : quand la date de l'arrêté de désignation du copil est précisée, dans commentaire c'est écrit seulement "désignation". Ecrire "désignation de la composition" ou "désignation de la composition par arrêté préfectoral" serait plus clair.		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
270	DREAL / BFC	EVOL	DOCOB	Version du DOCOB		Andi 216592 / La page DOCOB / Version DOCOB : l'intitulé "Version du docob" pourrait être renommé "Infos sur le DOCOB", qui correspondrait plus à la foule de renseignement qu'on y trouve			Résolu	1.2.9
271	DREAL / BFC	EVOL	Mise en œuvre	gérer les réalisations		Andi 216592 / Page Mise en œuvre / gérer les réalisation : quand on duplique une action, ce serait mieux si son nom était également dupliqué			Résolu
273	DREAL / BFC	ANO	DOCOB	Version du DOCOB		Andi 216588 / Dans la page version du docob – onglet identification – Pavé organisme ; un « null » se glisse parfois dans l’adresse / Exemple Docob FR4301280 / Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Hauts-Doubs : 3 rue de la gare null 25560 Frasne / => c'est un problème d'affichage; quand il y a un complément non renseigné dans la table (la colonne a la valeur null), à l'affichage, il ne devrait rien afficher.		Interne (MM)	Fermé	1.2.7
274	DREAL / BFC	REPRISE	Reprise	Reprise		Andi 216588 / Pour les sites de FC les données "état d'avancement du docob" du TbB 2015 n'ont pas été reprises (les dates n'avaient pas été saisi mais le statut d'avancement l'était).			Sans objet
277	PDA	ANO	ANNUAIRE	personne	creation	Lorsqu’on saisir un code postal de type 05000 GAP a l’affichage on a 5000		Interne (MM)	Fermé	1.2.7
278	MOA	REPRISE				le champ "charte dans le DOCOB" du TdB a été repris seulement les données apparaissent dans la pop-in mais pas dans le tableau (ex. pris sur le DOCOB : FR8312010 - DO-GORGES DE LA TRUYERE)			Sans objet
279	MOA	REPRISE				les signataires de charte (546) ont été repris seulement Il n'est pas possible de reprendre les dates du fait de l'évolution de la base SIN2 (plus précise que SUDOCO). / ⇒ reponse MOA :OK pour les signataires, c’est déjà ça, mais il faudra investiguer la possibilité de récupérer les dates (et d'autres informations sont disponibles dans Sudoco sous forme de "réalisation"). Je n'ai pas vu dans Sudoco d'où venaient les noms (avec prénoms) des signataires. / + les signataires identiques sont en doublon dans le tableau, il aurait fallu les regrouper sur une ligne en indiquant le nombre de chartes signées (colonne 3).			Sans objet
280	MOA	REPRISE				certains habitats et espèces semblent apparaître dans l’onglet « écologie concernée » d’un contrat ou d’une réalisation alors qu’ils ne sont pas associés aux mesures du DOCOB correspondantes (à vérifier : est-ce déjà le cas dans Sudoco ?)			Sans objet
281	MOA	REPRISE				il manque toujours les « dates de fin » des personnes et organismes (EX. du DO-GORGES DE LA TRUYERE > Version du DOCOB, signalé par S. Marsy). / En outre, il semble que lorsque l'on filtre par région, tout n'est pas remonté.		Interne (MM)	Fermé	1.2.7
286	PDA	EVOL	DOCOB			créer une fonctionnalité permettant de fusionner deux docobs / Exemple les sites les alpilles ( FR9301594 et FR9312013), respectivement ZSC et ZPS ont deux DOCOB alors que la DREAL souhaite avoir un seul DOCOB		Reporté	Refusé
288	SD	EVOL	Restitutions			avoir la possibilité de generer le tableau de bord des dreal à minima			Sans objet
291	SD	REPRISE	DOCOB			Problème au niveau du portage indiqué au niveau du tableau de résultat d’une recherche de DOCOB et le champ portage que l’on retrouve au niveau de l’onglet SUIVI de la version du DOCOB / Exemple cas du FR7200683 - Marais du Haut Médoc dans le tableau de recherche il est indiqué ETAT dans la colonne portage et dans le suivi de la version du DOCOB le portage est collectivité ? Pourquoi ?			Sans objet
294	MOA	EVOL	administration	Integrer FSD		dans Administration > Intégrer un FSD, corriger le chapeau pour indiquer que c’est un administrateur national seulement qui peut intégrer le FSD		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
299	MOA	EVOL	Mise en œuvre			évolution (ou anomalie ? N’était-ce pas prévu depuis le début ?) : prévoir l’export Calc et pdf pour les contrats et les réalisations.			Résolu
302	MOA	EVOL	Mise en œuvre	Contrat		Dans Mise en œuvre > modifier un contrat > données opérationnelles, pour le premier niveau (actions contractuelles ou réalisations ou engagement unitaire), ajouter un bouton pour « rattacher une réalisation existante »)			Fermé	1.2.7
303	MOA	ANO	Mise en œuvre	Contrat		les montants prévus et montants réalisés affichés au niveau des contrats ne semblent ni être modifiables directement ni être récupérés à partir des réalisations.			Résolu
307	MOA	EVOL	Mise en œuvre	Chartes	Gérer les signataires	pour l’auto-complétion des signataires de charte, proposer à la fois : / – le référentiel ouvert des signataires / – la liste des organismes et la liste des personnes de l’annuaire / – la saisie libre			Refusé
308	Mantis	ANO	Mise en œuvre	Contrat	Indicateur	Dans la page "Modifier un contrat" / Onglet "Données opérationelles" / Bloc "Indicateur" / Lorsque l'on saisit une Atteinte réalisée à un seul chiffre, un message "La valeur renseignée est incorrecte" apparait Cf. Image jointe. / Si je saisi en ajoutant un 0 avant le 3, la saisie est acceptée sans erreur.	27513		Résolu	1.1.5
309	Mantis	ANO	Administration			La viualisation du menu gauche sélectionné ne fonctionne pas pour l'onglet Administration.	27765		Résolu	1.1.5
310	Mantis	ANO	DOCOB	Engagement charte		Dans "Enganement Charte" / "Engagement par grand type de milieu", lors d'un ajout ou d'une modification la détection des "Grand type de milieu ne fonctionne pas"	27816		Fermé	1.1.5
311	Mantis	ANO	Mise en œuvre	Gérer les contrats		Nous devons pouvoir supprimer un contrat. / Un bouton de suppression sera ajouté dans la popin de modification "Identification contrat".	28108		Résolu	1.1.5
312	Mantis	EVOL	Général			Suite aux remarques des site pilote et aux formations, ces fichiers représentent des corrections de libellée, d'images, de couleurs, de positions...	28619		Résolu	1.1.5
313	Mantis	ANO	Mise en œuvre	gérer les réalisations		Lors que dans la page "Gérer les autres réalisations" on filtre la sélection sur "Toutes les autres réalisations", la requête tourne indéfiniement sans aboutir ou met plus de 10 minutes pour s'afficher. / A noter que dans la page "Financements hors LIFE+", si j'applique le filtre "Tous les financements" qui affiche l'ensemble des réalisations plus les contrats, l'affichage ne prends que quelques secondes. / Pourtant, on affiche plus d'enregistrements (environ 5000 pour mon test).	28805		Résolu	1.1.5
314	Mantis	ANO	Général			Dans le pages : / - Site / Sélectionner un Site / - Docob / Sélectionner un DOCOB / - Annuaire / Liste des sites / Lorsque l'on filtre la sélection avec une apostrophe dans le champ de recherche "Code ou Nom", on provoque une erreur interne : / << / Une erreur vient de se produire dans l'application. / Vous pouvez revenir à la page d'accueil. / ”	29019		Résolu	1.1.5
315	Mantis	ANO	Général			Dans le pages : / - Docob / Version du DOCOB / Ajouter un site / - Annuaire / Modifier un organisme / Ajouter un site/Docob et le rôle de l'organisme / - Annuaire / Modifier une personne / Ajouter un site/DOCOB et le rôle de la personne / - Annuaire / Modifier un organisme / Ajouter un site / La recherche dans le "Nom" ne donne aucun résultat pour les sites ou Docob contenant une appostrophe.	29020		Résolu	1.1.5
316	Mantis	ANO	Mise en œuvre	gérer les réalisations		Le tableau de la page "Sélectionner une réalisation à suivre sur l'année N" n'affiche pas les suivis de temps des contrats. / Il semble qu'il y ait eu une confusion entre "Réalisations" et "Autre réalisations" / Les "Réalisations" représentent les "Contrats" et les "Autres réalisations".	29940		Résolu	1.2.3
317	Mantis	ANO	DOCOB			Depuis la page "Version du DOCOB". / On clique sur le bouton de création d’une nouvelle version. / A la question "Souhaitez-vous créer une nouvelle version de DOCOB ?" / Lorsque l'on réponds « oui », le message d’erreur suivant apparaît : / <<Une erreur vient de se produire dans l'application. / Vous pouvez revenir à la page d'accueil.>> / Ce problème n'étant pas systématique, je vais voir à préciser les conditions.	30151		Résolu	1.2.4
318	Mantis	ANO	Site	Données FSD		Lors de l'import d'un FSD, si un site a des évolutions en cours, j'ai le message : / << / Un FSD existe déjà avec des propositions d'évolutions. Le site n'a pas été importé. code_du_site date DATE_PROP / >> / Le site concerné aurait du être importé. / Les propositions d'évolution le concernant qui ont été prises en compte sont supprimées.	30970		Résolu	1.2.5
319	Mantis	EVOL	DOCOB	Mesures de gestion		jouter 2 colonnes nommées "Code site" et "Nom site" dans le bloc "Objectifs concernés" de la page "Modifier une mesure de gestion". / Ces 2 colonnes sont nécessaires pour les DOCOB multi-sites afin d'identifier le site concerné par l'objectif de développement durable. / Seules les lignes d'objectifs de développement durables auront cette information. / Inutile de la recopier sur les lignes d'objectifs opérationnels associés.	31534		Résolu	1.2.5
320	Mantis	ANO	Site	vie du site		Dans la page "Processus de désignation", après ajout d'un "Objectifs de processus" en profil ADM_LOC, on ne peut plus le modifier. / La colonne Action reste vide	31561		Résolu	1.2.8
321	Mantis	EVOL	Mise en œuvre	Suivi du temps		Dans "Suivi du temps", pour voir ou modifier un suivi qui n'est pas du DOCOB courant. / Quand on clique sur l'action "Voir" ou "Modifier", on perd le filtre des radio boutons alors que le DOCOB courant ne correspond pas. / Quel serait le cout de développement pour chaque solution : / 1) pesistance du filtre dans les sous actions du tableau "Suivi du temps" / 2) modification du DOCOB sélectionné par celui du suivi.	31691		Résolu	1.2.5
322	Mantis	ANO	Mise en œuvre	Gérer les contrats		En profil "Animateur" dans les pages "Gérer les contrats Natura 200" et "Gérer les autres réalisations" / Lorsque l'animateur a sélectionné un DOCOB sur lequel il a les droits en modification. / Losqu'il filtre respectivement sur "Tous les contrats" ou sur "Toutes les autres réalisations". / Seule l'entête du tableau s'affiche correctement. / La page entière s'affiche dessous dans la première cellule en dessous (colonne "Site"). / Le problème ne survient pas si l'animateur n'a des droits sur aucun DOCOB. / Le problème ne survient pas avec les filtres "Contrats du DOCOB sélectionné" ou sur "Autres réalisations du DOCOB sélectionné". / Le problème disparait si l'on enlève ${contrat.site} et ${contrat.docob} de l'affichage de la JSP.	32968		Résolu	1.2.5
323	Mantis	EVOL	DOCOB	Autres réalisations		A chaque création de DOCOB, 2 autre réalisations sont créées. / Une de type "Elaboration du document d'objectifs" et une autre de type "Suivi de la mise en oeuvre du DOCOB". / L'objectif était de permettre de visualiser 2 financement spécifiques dans la version de DOCOB autravers de 2 onglets. / Ces 2 types de financements ont été "banalisés" comme des financements de réalisations classiques. / A cette fin, les deux onglets concernés ont étésupprimés de la page "Version du DOCOB". / Le fonctionnement actuele est donc correct. / L'objectif de cette mantis est de supprimer le code devenu inutile qui gère cette fonctionnalité et en particulier crée les 2 autre réalisations à chaque création de DOCOB. / Pour vérifier le bon fonctionnement après cette purge, la requete SQL ci-jointe supprime les lignes, colonnes et références concernées par : / - "Elaboration du document d'objectifs" / - "Suivi de la mise en oeuvre du DOCOB"	33180		Résolu	1.2.5
324	Mantis	EVOL	Mise en œuvre			Fusion des "Autres réalisations" et "Mesures de contrat" en "Réalisations"	33184		Résolu	1.2.5
325	Mantis	ANO	Mise en œuvre	Réalisation		Lors de la fusion des "Autres réalisations" et "Mesures de contrat" en "Réalisations", les "Mesures de contrat" devenues "Réalisations" ne doivent pas perdre leurs caractéristiques précédentes. / Les popin de création ou modification des réalisations doivent reprendre le mode de saisie des anciennes "Mesures de contrat". / Donc pour les réalisations de type "Engagements unitaires" et "Actions contractuelles" on doit avoir comme avant : / - si on est lié à un "Contrat Natura 2000 marin (CNM)", le code est saisi; / - sinon le code doit être autocomplété à l'aide de mesure_contrat (par recherche dans le code et le nom). / Dans le cas de la popin d'ajout d'une réalisation (page "Gérer les réalisations", bouton "Ajouter une réalisation"). / - La popin ne devrait pas commencer par le champ "Code" comme c'est le cas actuellement / - La popin devrait commencer par un champ "Type de contrat de rattachement" qui proposer les possibilités offertes pour les types de contrat (comme son nom l'indique) et non celles des types de réalisations. Sa saisie permet ainsi de déterminer et d'afficher les bons éléments à saisir.	34135		Résolu	1.2.6
326	Mantis	ANO	Sites	Données FSD		Création de 2 Processus de désignation à chaque import de FSD	34617		Résolu	1.2.8
327	Mantis	Reprise	DOCOB	Version du DOCOB		Le bloc Charte de "Version du DOCOB" ne fonctionne pas correctement	34621		Résolu
328	DREAL Champagne ardenne					Aurore Vidus : / Pour tout ce qui est lié aux habitats dans la partie "Docob" (grands / types de milieux, habitats d'espèces, mesures de gestion...), il / faudrait qu'il y ait un menu déroulant qui ne contienne que les habitats / du FSD (et ceux des versions antérieures du FSD dans le cas d'un ancien / DOCOB qui fasse référence à des habitats disparus du site) pour éviter / de pouvoir renseigner des habitats non présents dans le FSD. Même / remarque pour rattacher un habitat à un contrat.			Résolu
329	DREAL / Hauts de France	REPRISE	ANNUAIRE	Personne		Andi 217835 / Aucun organisme trouvé pour la région Picardie, 2 seulement pour la région « Nord-Pas-De-Calais »		Interne (MM)	Résolu	1.2.9b
330	PDA	ANO	ANNUAIRE	personne		En modification des coordonnées d’une personne, quand le Cedex de l’adresse n’est pas renseigné, il apparaît à null		Interne (MM)	Résolu
332	MM	ANO	SITE	Processus de désignation		Dans « Processus de désignation » / Bloc « Objectifs de processus » lorsque l’on supprime un objectif de type « Fusion par absorption du site », on a une erreur interne. / Log déposé avec la mantis.	35127		Résolu
333	MM	ANO	Mise en œuvre	Gérer les contrats		Dans la page « Gérer les contrats Natura 2000 », le filtre « Type » semble bloqué dans le code sur le premier champs « Contrat non agricole... ». / Il faudrait le débloquer pour pouvoir mettre par défaut sur « – Tous les types de contrats -- ».	35129		Résolu
337	MM		SITE	Propositions d'évolution		Dans les Propositions d’évolutions si une DREAL modifie le responsable, la modification est réalisée immédiatement. / Ca peut-être normal pour gagner du temps mais la DREAL ne peut revenir en arrière car elle perds les droits.			Résolu